附件15

辽宁省2017年果菜有机肥替代化肥

试点工作方案

为贯彻落实《农业部财政部关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11号）、《农业部关于印发〈开展果菜茶有机肥替代化肥行动方案〉的通知》（农农发〔2017〕2号）和农业部种植业管理司《关于做好2017年果菜茶有机肥替代化肥试点工作的通知》（农农（耕肥）〔2017〕28号）的要求，省农委制定了《辽宁省2017年果菜有机肥替代化肥工作方案》，现印发给你们。请结合本地实际，强化责任落实，有力有序推进。确保取得实效。

一、总体要求

牢固树立新发展理念，以发展生态循环农业、促进果菜质量效益提升为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，突出果菜优势产区、核心产区、知名品牌生产基地，强化政策扶持，依靠科技进步，推进畜禽养殖废弃物及农作物秸秆资源化利用，加快形成果菜绿色发展方式，实现节本增效、提质增效，促进农业转型升级和可持续发展。

二、目标任务

2017年，选择果树蔬菜种植优势突出、有机肥资源有保障、有机肥施用技术成熟、产业发展有一定基础、地方有积极性的7个县（市、区，下同）开展有机肥替化肥试点。其中，凌海市、兴城市、绥中县为苹果示范县，辽中区、北镇市、黑山县、北票市为设施蔬菜示范县。各示范县要明确目标任务，强化措施落实，切实做到“四个促进”。

（一）促进化肥减量增效。大力推广化肥减量增效，集成推广堆肥还田、商品有机肥施用、秸秆还田、沼渣沼液还田、自然生草等有机肥替代化肥技术，集中连片、整体实施。2017年，示范县核心产区和知名品牌生产基地化肥用量较上年减少15%以上，辐射带动全县化肥使用量实现零增长。

（二）促进有机肥资源利用。综合考虑土地和环境承载能力，合理确定果菜种植规模和畜禽养殖规模，引导农民利用畜禽粪便等畜禽养殖废弃物积造施用有机肥、加工施用商品有机肥，就地就近利用好畜禽粪便等有机肥资源，促进种养结合、循环发展。2017年，示范县核心产区和知名品牌生产基地有机肥用量提高20%以上，全县畜禽粪污综合利用率提高5个百分点以上。

（三）促进产品品质提升。着力打造一批绿色产品基地、特色产品基地、知名品牌基地，主攻农产品质量，增加绿色、有机、无公害农产品供给。2017年，示范县核心产区和知名品牌生产基地产品要100%符合食品安全国家标准或农产品质量安全行业标准。

（四）促进土壤质量提升。结合耕地质量保护与提升行动，开展土壤改良、地力培育和综合治理，着力提升基础地力，强化产地环境治理。2017年，示范县果菜核心产区和知名品牌生产基地土壤有机质含量相对平均提高5%以上，酸化、盐渍化等问题得到初步改善。

三、实施方式

（一）压实试点任务。各示范县要积极协调财政部门，根据《农业生产发展资金管理办法》（财农〔2017〕41号）和有关工作要求，细化实施方案和技术方案，逐一明确工作重点和技术措施，科学测算安排中央财政补助资金，因地制宜确定补助方式，把试点的面积落实到园区基地，把有机肥替代化肥的措施落实到实施主体。每个示范县要建立2万亩左右的示范区，原则上在每个知名品牌生产基地和核心产区内的每个乡（镇、涉农街道，下同）建立1个100亩以上（日光温室设施内）的相对集中连片的设施蔬菜核心示范区或1个500亩以上集中连片的果树核心示范区，集成组装、示范展示果菜有机肥替代化肥技术模式。在每个核心示范区周边划定1个辐射带动区（覆盖全部设施蔬菜或果树，有条件的实现整乡创建），有针对性地推广应用果菜有机肥替代化肥技术。设施蔬菜辐射带动区规模为500亩以上，果树为2000亩以上。

（二）遴选实施主体。示范县要采取自愿申报和竞争性选择相结合的方式，遴选一批集中连片、基础条件好的果菜生产基地开展有机肥替代化肥试点，有条件的地方可实施整乡（镇）推进。试点工作以种植大户、专业合作社、龙头企业等新型经营主体和社会化服务组织为承担主体，遴选出的承担主体要突出规模化和区域代表性，原则上每个承担主体的设施蔬菜示范面积不低于50亩，苹果不低于100亩。示范县农业部门要与承担试点任务的新型经营主体和社会化服务组织签订协议，明确责任义务，做到“主体、作物、面积、目标、责任”五落实，并进行公示，接受社会监督。

四、资金分配及使用方向

2017年，中央财政项目补助资金7000万元，每县补助资金1000万元。资金主要用于支持种植大户、专业合作社、龙头企业等新型经营主体和社会化服务组织等承担项目主体推广应用有机肥替代化肥技术。各县要结合本地实际，根据不同技术模式，自主确定资金补助内容、补助规模、补助对象、补助方式和补助标准。

五、落实技术措施

示范县农业部门要因地制宜制定技术方案，指导承担试点任务的新型经营主体和社会化服务组织应用有机肥替代化肥技术，配套相关堆肥设备。重点引导农民利用畜禽养殖废弃物积造施用有机肥，就地就近利用好畜禽粪便等有机肥源，可采取以下两种堆肥模式。一是简易堆肥。以畜禽粪便为主，适量添加秸秆和菌棒等农业废弃物，在田间地头开展简易堆沤。二是集中堆肥。在果菜产区及周边，建设畜禽养殖废弃物堆沤、沼渣沼液无害化处理等设施，鼓励配套堆肥一体机等机械化堆肥设备，利用设施或新型堆肥技术，开展集中堆沤。在此基础上，结合实际，因地制宜选择3种以上技术模式重点集成推广。

（一）苹果。一是“有机肥+配方肥”模式。在增施有机肥基础上，结合测土配方施肥，推广苹果专用配方肥；二是“果-沼-畜”模式。在苹果集中产区，依托种植大户和专业合作社，与规模养殖和大型沼气设施相配套，将沼渣沼液施于果园，减少化肥用量。三是“有机肥+水肥一体化”模式。在具备推广水肥一体化技术的苹果产区和新建果园，推进矮化密植，在增施有机肥的同时，推广含腐植酸、氨基酸、中微量元素的有机水溶肥料，减少化肥用量，提高水肥利用效率；四是“自然生草+绿肥”模式。在水热条件适宜的区域，行间自然生草、种植绿肥；亦可在树冠下覆盖玉米、水稻等作物秸秆以及花生壳、稻谷糠、杂草等有机物，通过覆盖土壤，减少裸露，防止水土流失，培肥地力；五是“绿色高效技术集成”模式。根据苹果生长需肥规律，将上述几种模式有机结合，集成推广增施生物有机肥、微生物菌剂、含中微量元素的有机类水溶肥料、自然生草培肥地力的综合配套技术。

（二）设施蔬菜。一是“有机肥+配方肥”模式。在增施有机肥基础上，结合测土配方施肥，推广施用蔬菜专用配方肥或生物炭基肥；二是“菜-沼-畜”模式。在设施蔬菜集中产区，依托种植大户和专业合作社，与规模养殖和大型沼气设施相配套，将沼渣沼液施于设施蔬菜，减少化肥用量。三是“有机肥+水肥一体化”模式。在具备推广水肥一体化技术的设施蔬菜产区，在增施有机肥和微生物菌剂的同时，推广含腐植酸氨基酸、中微量元素的有机水溶肥料，减少化肥用量，提高水肥利用效率；四是秸秆还田技术模式。主要包括秸秆生物反应堆和秸秆简化还田降盐消毒两种技术模式。此技术适合在三年以上设施蔬菜大棚推广，各地要根据实际，在增施有机肥和微生物菌剂的基础上，鼓励农户开展秸秆还田技术，提高地温，增加土壤有机质含量，减少化肥用量，抑制土壤次生盐渍化。五是“高效技术集成”模式。根据蔬菜生长需肥规律，将上述几种模式有机结合，集成推广增施生物有机肥、微生物菌剂、含中微量元素的有机类水溶肥料、秸秆还田培肥地力的综合配套技术。

六、工作要求

（一）强化组织领导。示范县要完善制度规范，加强项目管理，做到“四有”：有组织机构。示范县要成立由政府主要领导担任组长，由农业部门主要负责同志牵头的领导小组，加强统筹协调和贯彻落实。有主推技术。示范县结合本地生产实际和有机肥资源特点，突出重点作物、重点环节，明确有机肥替代化肥的关键技术。有示范标牌。按照统一、规范的要求设置果菜有机肥替代化肥示范县标牌（详见附件15-1），明确创建作物、创建目标、技术模式、行政及技术负责人等信息，强化责任监督，扩大宣传效果。有工作档案。及时收集整理创建方案、协议、总结等文档和照片资料，装订成册、归档立案，按规定报送实施进度等信息。

示范县农业部门要会同财政部门，根据本方案要求和本地实际，细化实化方案，制定任务清单，逐一明确工作重点和技术措施。

（二）强化监督检查。省农委和省财政厅成立辽宁省2017年有机肥替代化肥试点项目实施领导小组（附件15-2），加强对项目的组织领导、监督管理和考核评价。市里也要成立相应的组织，加强对辖区内项目的监督、指导和管理。省、市、县要分别建立项目进展调度制度，实行“每季一调度、半年一碰头、全年一总结”，及时掌握工作情况。示范县农业部门要会同本级财政部门制定果菜有机肥替代化肥试点工作考核办法，对承担试点任务的新型经营主体和社会化服务组织的工作进展、资金使用、实施成效等进行考核，考核结果作为项目验收的重要依据并与补助资金拨付挂钩。在关键时点，省农委将组织开展县际间交叉检查。11月30日前，示范县完成自评报告并报送省农委土肥站。省农委将按照考核评价表（详见附件15-4），对各示范县试点工作情况进行综合评价，评价结果（包括相关证明材料）和年度工作总结于12月25日前报送农业部。评价结果作为下一年度资金安排的重要依据并予以公布。

（三）强化技术服务。省农委组织有关专家成立省级有机肥替代化肥技术专家组（附件15-3），近期将分区域、分作物提出有机肥替代化肥技术方案，逐步建立相关标准规范，在关键农时开展现场观摩、技术培训、专家巡回指导等活动。示范县也要成立相应的技术指导组，因地制宜制定技术方案，筛选肥料施用、病虫害防治、生产作业等综合配套技术模式，指导农民落实好有机肥替代化肥的各项关键技术。

（四）强化宣传引导。各级农业部门要积极开展“果菜有机肥替代化肥在行动”主题宣传活动，充分利用报纸、电视、手机、互联网等媒体，广泛宣传发动。依托电视、报纸、网络等媒体，展示各地的好经验、好做法。在关键农时季节，组织媒体深入示范县集中采访，挖掘鲜活案例，开展系列报道，树立一批有机肥替代化肥的示范样板，把“替”字唱响、做亮，营造良好氛围。

（五）强化政策扶持。各地要制定支持有机肥生产施用的用地、用电、信贷、税收等优惠政策，优先扶持利用畜禽养殖废弃物和农作物秸秆等专业从事有机肥生产的企业和社会化服务组织。引导种养大户、家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型农业经营主体生产有机肥、施用有机肥，打造一批绿色优质果菜生产基地（园区），增加中高端供给，满足市场多样化需求。

（六）强化效果评价。各示范县要指导实施试点的承担主体在其果菜生产基地建立土壤质量监测点、肥效对照试验区和投入品台账（原则上要求每个果菜生产基地或核心示范区都要建立土壤质量监测点和肥效对照试验区），规范开展土壤质量、产地环境、产品质量和投入品使用等调查监测，推进果菜生产全覆盖、全过程监测，进一步强化技术应用效果评价。

联系人及联系方式：

省农委财务处，吴春久，电话：024-23448727，地址：沈阳市和平区太原北街2号，邮编：110001；

省土壤肥料总站，姜娟，电话：024-86800075，地址：沈阳市皇姑区香炉山路5号，邮编：110034；

省财政厅农业处，孟庆光，024-22825742，地址：沈阳市和平区南京北街103号，邮编：110002。

附件：15-1.果菜有机肥替代化肥示范县标牌（样式）

15-2.辽宁省2017年果菜有机肥替代化肥领导小组

15-3.辽宁省2017年果菜有机肥替代化肥技术指导组

15-4.     县（市、区）果菜有机肥替代化肥考核评价表