附件1

辽宁省2017年新型职业农民培育工程实施方案

根据《农业部办公厅关于做好2017年新型职业农民培育工作的通知》（农办科〔2017〕29号）和《农业部财政部关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11号）要求，结合辽宁实际，制定本实施方案。

一、总体思路和目标

（一）工作思路。按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，围绕现代农业产业发展、新型农业经营主体壮大，突出目标导向、需求导向和问题导向，进一步提高新型职业农民培育工作的针对性、规范性、有效性，进一步提高新型职业农民的发展能力和培育工作基础保障能力，加快构建一支爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍，为推动农业供给侧结构性改革提供有力支撑。

（二）目标任务。2017年，实施新型职业农民培育工程的主要任务是实施现代青年农场主培养、新型农业经营主体带头人轮训和农业产业精准扶贫培训等三个计划。全省计划培育各类型新型职业农民不少于11134人，其中现代青年农场主200人，新型农业经营主体带头人10934人。任务分解见附件1。

（三）基本原则。一是坚持政府主导。新型职业农民培育是一项公益性、基础性、长期性的事业，要坚持政府主导，加强统筹协调，加大支持力度，改善培育条件，营造良好氛围。二是尊重农民意愿。要坚持农民的主体地位，充分听取农民意见，尊重农民意愿，通过提升培训质量和宣传引导，调动农民参训的积极性和主动性，变“要我学”为“我要学”。三是立足产业培育。立足农业主导产业、优势特色产业发展实际，根据产业发展水平和培育对象特点，分类分产业分层次开展培育，强化培育的针对性。四是突出培育重点。以新型农业经营主体带头人为重点培育对象，以粮食和优势、特色产业为重点领域，以教育培训为重点环节，把职业农民培养成建设现代农业的主导力量。

二、实施内容

（一）选准培育对象。以县为单位，开展从业人员摸底调查，按主导产业和优势特色产业建立培育对象库，遴选有意愿、有需求的农民参训。登录中国新型职业农民网（www.zhynm.cn），通过“新型职业农民培育申报系统”或手机下载“云上智农”APP在线报名。新型农业经营主体带头人和现代青年农场主对象遴选，要与各行业管理部门合作，特别优先培育省市县三级示范家庭农场和省市农民合作社示范社带头人。农业产业精准扶贫培训对象由县级农业主管部门商扶贫部门确定。培育对象基本条件如下：

1.新型农业经营主体带头人。包括专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、返乡涉农创业者等新型农业经营主体带头人，原则上培育对象年龄不超过60周岁。

2.现代青年农场主。具有一定的产业基础，具有高中及以上学历（或相当于高中），年龄在18-45周岁之间的种养大户、家庭农场经营者、农民合作社骨干、返乡创业大学生、中高职毕业生、返乡农民工和退伍军人等。

3.农业产业精准扶贫培训对象。15个扶贫开发重点县中，具备劳动能力、有培训需求，并建档立卡的贫困人口。对其开展有针对性的专业技能培训，提高增收致富能力，并纳入到专业技能型或专业服务型新型职业农民管理。

（二）科学组织培训。一是规范开展培训。按照公共基础、专业技能、能力拓展、实训操作、视野开拓等五个模块构建培训课程（具体见附件1-2）。二是丰富培训内容。突出职业道德素养、团队精神、绿色发展理念、信息化应用等综合素质培养，强化农业科技应用能力和创新发展能力，提升品牌创建、市场营销等现代农业经营管理能力。三是强化实践教学。满足农民学员多元化需求，坚持按需施教，推行启发式和案例教学。

（三）创新培育机制。一是坚持分层分类推进，部省市县四级联动，省级重点开展现代青年农场主培训，由省农广校统一组织实施（文件另发）；市级统筹协调经营管理培训，有条件的市组织本地新型农业经营主体带头人重点班培训；县级根据当地主导和优势产业发展需求，按产业类型组建培训班，统筹培育各类型职业农民。二是大力推广分段培育，推行“一点两线、全程分段”模式，即以产业发展为立足点，以生产技能和经营管理水平提升为两条主线，在产业周期内分阶段组织集中培训、实训实习、参观考察和生产实践，鼓励各地结合农技推广补助项目，开展实训基地和田间学校建设。三是充分发挥农民科技教育培训中心（农广校）等公益性机构培育主体作用，积极调动各类资源，通过政府购买服务、市场化运作等机制创新，鼓励农业企业、农民合作社等市场主体参与培育工作。

（四）利用信息化手段。实行线上线下融合培育，全面提升质量和效果。一是推动“全国农业科教云平台”的落地应用。二是组织动员各级农业科教管理部门、科研教学单位、培训机构等管理人员上线服务，大力推介中国农技推广App和云上智农App（在中国新型职业农民网下载）。三是组织培训机构上载精品视频课程，组织农业科研教学单位上载新品种、新技术等各类成果资源，组织农技推广人员上线服务。四是探索管理运营机制，建立科学、量化、动态考核评价制度，采取政府购买服务等方式开展在线学习、成果速递和跟踪服务。

（五）加强队伍管理。一是以县为主开展新型职业农民认定管理工作，重点面向生产经营型职业农民，明确条件和规范程序。二是健全完善新型职业农民培育信息档案和数据库，及时录入基本情况、教育培训、产业发展、政策扶持等信息，建立新型职业农民队伍动态管理机制。三是积极开展延伸服务，对接扶持政策，鼓励新型职业农民抱团发展，扩大产业规模，推动农技推广、农业科研院校等专家面向新型职业农民开展跟踪服务。

（六）提升培育条件能力。一是完善师资选聘管理制度。要从全国新型职业农民培育师资库中选派培训教师承担授课任务，凡入选师资库的师资享受同级别的同等待遇，并对师资实行考核评价和动态管理。二是加强培训机构和基地的遴选管理。省重点遴选一批培训基地、实训基地、孵化基地。市遴选的培训基地和实训基地，应培训设施设备齐全，后勤组织管理完善，能够承担100人新型职业农民培训任务的独立法人机构，并报省里备案。各县要按照贴近农村、方便农民、就地就近的要求，以公益性为主，择优确定培训机构和实训基地（农民田间学校），并向社会公开。三是强化教学资源建设。按照分层开发、择优选用的原则，丰富教材和课程资源，优选部省规划教材。鼓励各地有计划的开发高质量、针对性强的培训教材；购买培训教材原则上从农业部发布的推荐教材目录中选用。

四、职责分工

省农委负责项目的组织协调、制定实施方案、省级培训基地确认、开展项目督导和绩效考核、组织开展现代青年农场主培养工作，制定培训规程、培训指导、新型职业农民培育系统监管和信息库建设。市农委负责本市项目实施的组织协调和监管、市级培训基地确认、统筹协调各县和培训基地开展经营管理培训、推荐培训优秀师资等，要充分发挥市级农广校在统筹组织和师资培训等方面的作用。县农发局负责组织项目实施、制定实施方案、培训机构和实训基地的确定、开展摸底调查和建立培育对象库、制定培育规划和年度计划、统一录入管理信息库和建立培训档案、新型职业农民认定管理、组织落实扶持政策和跟踪服务。培训机构（培训基地）负责学员的组织发动、制定培训计划、优选培训师资、编选培训教材、收集学员基本信息等工作，组织开展培训、实训和观摩等，切实保证培育质量。

五、资金管理

（一）资金补助范围和标准。全省今年安排农民培训资金3340万元，全部用于37个项目县开展新型职业农民培育工作。按照资金随着任务走的原则，按人均补助3000元标准测算，将补助资金切块下达到项目县。各项目县按照培育对象类型，实行差别化补助。

（二）资金拨付。省财政将资金拨付到县财政，县实行报账制管理。各县财政根据实施方案，预拨40%的补助资金给项目单位，以便于项目启动与实施，同时按照项目进度及时兑付补助资金。要按照“钱随事走”原则，分培育环节和内容规范资金支出。市县财政应根据实际需要，适当安排本级资金用于扩大培育规模和开展本层级培训以及必要的组织管理工作经费，以确保培育工作顺利进行。

（三）资金用途和支出范围。补助资金主要用于教育培训、规范管理、信息化服务和后续跟踪服务等全过程培育。一是课堂培训及实训支出。包括聘请师资讲课费、技术指导员补助费、食宿费、交通费（应含燃油费）,学员食宿及学习用品、实训用品、实训交通（含燃油费）及耗材,场租、教材及资料费等。二是组织学员在本地和异地参观交流支出。包括交通费（含燃油费）、食宿费、参观场地补偿费等相关支出。三是信息化手段利用及后续跟踪服务的相关支出。四是开展需求调研、考评认定、专家论证、招生宣传、档案管理、技能鉴定、证书印制等培育管理工作的相关支出。原则上，第三和第四两项占资金支出总额的15%左右, 由县财政按比例拨付给县级行政主管部门统一使用。严禁以现金或实物形式直接分发给农民个人。

教师和学员差旅费参照本地差旅费管理办法执行。

教师讲课费标准参考《关于印发辽宁省省直机关培训费管理办法的通知》（辽财行〔2017〕457号）文件的讲课费标准。副高级技术职称专业人员每学时最高不超过500元；正高级技术职称专业人员每学时最高不超过1000元；院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。讲师等其他人员讲课参照上述标准略低执行。

（四）资金管理和监督。各级农业部门要积极与财政部门沟通，落实专项资金，加大投入力度，确保新型职业农民培育工作任务保质保量完成。各级财政部门负责本级培育资金的筹集、拨付、监督管理和绩效评价等，要确保补助资金及时足额到位，对资金不能到位的县，不再予以支持。各项目县要按照“谁使用、谁负责”的原则，建立监管机制，做到专款专用，提高资金使用效益，对于挤占挪用、骗取套取补助资金等违法违规行为，对相关责任人依法依规严肃处理。

六、保障措施

（一）强化组织领导。各级农业、财政部门要高度重视新型职业农民培育工作，在本级政府的统一领导下，建立工作协调机制，形成上下联动、合力推进工作的局面。省成立新型职业农民培育工作协调小组，协调小组办公室设在省农委，负责统筹协调全省新型职业农民培育工作。市、县应成立由本级政府领导同志任组长，农业、财政等相关部门负责同志参加的领导小组，领导小组办公室设在农业行政主管部门，统筹实施新型职业农民培育工作。要抓紧制定本级实施方案，明确责任人，确定时间表，层层抓好落实。

（二）加强制度建设。一是建立制衡机制。各项目县要在农业主管部门、培训机构、实训基地、参训对象之间建立制衡机制。签订协议，明确责任和义务，学员信息在县政府网站等相关媒体向社会公开，接受群众监督。二是建立指导员制度。按产业、分类型编班，以小班为主，每个班要配备一名技术指导员，组织技术学习和实训实习，并与培育对象建立长期联系以及帮助解决技术问题。三是建立信息报送制度。各项目县要对学员实名登记（见附件5），建立培训台账（见附件6），及时填报培育对象基本信息并录入农业部职业农民信息管理系统。四是建立档案管理制度。各项目县要建立新型职业农民培育管理档案，实行规范化管理。要将工作方案、文件、典型等相关材料、培育对象基本情况、认定管理、确定培训机构和实训基地的相关资料、师资库、培训计划、培训台账、资金预算和实际支出记录以及培训工作开展情况的图文及影像资料等分类归档立卷。五是强化项目监管。新型职业农民培育工作实行分级管理、分层负责，要严格过程监管，确保规范培育。全面推行绩效管理，省对市、市对县、县对培训机构分层进行绩效考核，重点考核培育任务完成、学员满意度、学员库和师资库建设、补助资金使用管理等情况。鼓励各地探索由第三方进行培育效果评价的模式。

（三）加大政策支持。政策扶持是新型职业农民培育的重要环节和必要保障。各地要，继续推动出台专门文件，落实扶持政策，形成政策合力，促进新型职业农民健康成长。各级农业行政主管部门要积极对接扶持政策，引导土地流转、产业扶持、人才奖励激励、金融保险等扶持政策优先向新型职业农民倾斜，争取专项扶持政策，并落实到位。每个示范县对新型职业农民的具体扶持政策至少一项。

（四）强化绩效考评。要推行将新型职业农民培育工作纳入农业农村经济工作考核。进一步完善新型职业农民培育工作绩效考核指标体系，全面开展绩效考核工作。今年要对培训教师、培训班组织和培训效果实行线上考核，考核结果将与任务资金安排、评优奖励挂钩。

（五）注重典型示范和宣传。推动整市、整县示范培育工作，扩大培育工作覆盖面。着力打造一批示范基地、推介一批高水平名师、挖掘一批新型职业农民典型，示范引领新型职业农民培育工作深入推进。加大对新型职业农民的奖励激励和典型宣传力度，利用各类媒体资源，围绕主体主线，宣传大事、新事、事实，努力营造良好氛围。各市要及时总结新型职业农民培育中的好做法好经验，形成年度工作总结报告。

请各市农委、财政局于2017年11月10日前将本市及所辖示范县的实施方案（包括附件1-3）报省农委和省财政厅（电子版发送省农委科教处邮箱：snwkjc@163.com）；于2018年1月20日前将本市及所辖示范县的工作总结报送省农委和省财政厅。

附件：1-1.2017年新型职业农民培育任务分解表

1-2.新型农业经营主体带头人培训规程（指导性）

1-3.2017年新型职业农民培育项目县培育计划表

1-4.2017年新型职业农民培育工程学员登记表

1-5.2017年新型职业农民培育工程台账（信息表）

1-6.全省新型职业农民培育工作绩效考核指标体系（试行）

附件1-1

2017年新型职业农民培育任务分解表

单位：人

| 序号 | 市/县 | 新型职业农民 培育人数 |
| --- | --- | --- |
|  | 总计 | 11134 |
|  | 一、沈阳市 | 424 |
| 1 | 康平县 | 180 |
| 2 | 法库县 | 74 |
| 3 | 新民市 | 170 |
|  | 二、鞍山市 | 1010 |
| 4 | 台安县 | 200 |
| 5 | 海城市 | 450 |
| 6 | 岫岩县 | 360 |
|  | 三、抚顺市 | 550 |
| 7 | 抚顺县 | 170 |
| 8 | 清源县 | 210 |
| 9 | 新宾县 | 170 |
|  | 四、本溪市 | 260 |
| 10 | 本溪县 | 30 |
| 11 | 桓仁县 | 230 |
|  | 五、丹东市 | 910 |
| 12 | 东港市 | 380 |
| 13 | 凤城市 | 350 |
| 14 | 宽甸县 | 180 |
|  | 六、锦州市 | 1370 |
| 15 | 义县 | 430 |
| 16 | 北镇市 | 190 |
| 17 | 黑山县 | 380 |
| 18 | 凌海县 | 370 |
|  | 七、营口市 | 320 |
| 19 | 大石桥市 | 320 |
|  | 八、辽阳市 | 290 |
| 20 | 辽阳县 | 190 |
| 21 | 灯塔市 | 100 |
| 序号 | 市/县 |  |
|  | 九、盘锦市 | 790 |
| 22 | 盘山县 | 410 |
| 23 | 大洼县 | 380 |
|  | 十、阜新市 | 660 |
| 24 | 阜蒙县 | 380 |
| 25 | 彰武县 | 280 |
|  | 十一、铁岭市 | 840 |
| 26 | 铁岭县 | 480 |
| 27 | 开原市 | 360 |
|  | 十二、朝阳市 | 2280 |
| 28 | 龙城区 | 180 |
| 29 | 朝阳县 | 420 |
| 30 | 建平县 | 410 |
| 31 | 喀左县 | 420 |
| 32 | 北票市 | 420 |
| 33 | 凌源市 | 430 |
|  | 十三、葫芦岛市 | 1230 |
| 34 | 连山区 | 90 |
| 35 | 兴城市 | 380 |
| 36 | 建昌县 | 380 |
| 37 | 绥中县 | 380 |
| 38 | 十四、省级培训基地 | 200 |

备注：1.培育人数中包括2016年现代青年农场主二期培训人数；

2.省级培训基地培育人员200人为2017年现代青年农场主。

附件1-2

新型农业经营主体带头人培训规程（指导性）

为进一步规范新型职业农民培训工作，针对新型农业经营主体带头人这类群体，制定本规程。

一、培训对象与培养目标

（一）培训对象。以专业大户、家庭农场、农民合作社、农业企业、返乡涉农创业者等新型农业经营主体带头人为主要培育对象，原则上培育对象年龄不超过60周岁。

（二）培养目标。培养与我国农业现代化发展要求相适应，具有高度的社会责任感和职业道德，掌握现代农业生产技术，具备较高的农业经营管理水平和较强的市场应对能力，善于学习先进的科学文化知识，有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民。

二、培训实施

实行“一点两线，全程分段”培训，即以产业发展为立足点，以生产技能和经营管理水平提升为两条主线，按照“2+3”五个模块，分段集中培训、实训实习、参观考察和生产实践相结合，按照不少于一个产业周期进行全程培育。经营管理培训由市级协调统筹各县到省、市级培训基地集中开展, 要充分发挥市级农广校的作用,统一推荐师资和培训教材（资料），培训期间学员的组织管理、考试考核、发放结业证书等工作，由市县两级配合共同完成。生产技能培训由县里组织培训机构和实训基地（田间学校）分段开展。并开展后续跟踪服务一年。

（一）经营管理培训

1.班级配置。就地就近在省、市级培训基地开展。按学员类型编班、分类型选择培训内容。集中培训采取小组制管理，每期培训100人左右，每组10人左右，设置班长和组长，培训活动全程以小组为最小单位管理。全面考核评价，评出优秀小组和学员。提高学员学习实践、争先创优积极性，保证整体效果。

2.培训形式.经营管理培训分基础公共课和能力拓展课两个模块进行。基础公共课以集中培训为主, 能力拓展课以市场考察为主。

3.培训内容与时间安排。经营管理培训时间累计不少于7天。课程时间顺序可结合实际灵活安排和分段实施。

培训内容与实践安排表

| 模 块 | 培训安排及内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 开 班 | 学员报到、开班仪式、破冰交流 | 半天 |
| 公共基础 | 1.新型职业农民素养 2.政策解读(惠农政策解读、规模化经营与土地流转及扶持政策) 3.经营管理（成本核算与财务管理、农业风险防范) 4.市场营销（品牌创建与市场营销、电子商务和农业信化及农民手机应用） 5.创业指导（创业理念和创业意识、新型农业经营主体的创建) | 3天 |
| 能力拓展 | 1.市场考察(农业产业化龙头企业、农产品交易市场） 2. 学习致富典型(经营之道介绍、创业典型案例分析) 3.参观学习(考察国家现代农业示范园区、新品种展示会) | 3天 |
| 结 业 | 结业考试、结业典礼 | 半天 |
| 合 计 |  | 7天 |

4.培训方法。根据课程内容，设立讨论课题，分组讨论汇报，老师点评。每天布置作业，安排学习回顾与思考。尽可能安排一些模拟训练，多安排一些有凝聚力的文体活动。

5.培训教材。由省农广校统一组织购买，原则上从农业部统一开发的教材目录中选用。

（二）生产技能培训

1.按产业编班。 由县里组织培训机构，将学员按产业分班，每班按30-50人建制,并建立每个班配备一名技术指导员。

2.培训形式。生产技能培训分专业技能课、实训操作课、视野开拓三个模块进行。采取集中培训、田间学校或现场教学、实地观摩相结合的培训形式。集中培训要采取案例式、启发式、互动式或参与式的教学模式。

3.培训内容与学时安排。按照产业的农时季节和关键技术环节全程分段进行培训，累计不少于8天(次)；后续跟踪服务1年。

培训内容与学时安排表

| 4.培训教材。以乡土教材为主，鼓励各地编印适合本地实际的专业技术教材。必须选购的，原则上，优先从农业部发布的推荐教材或规划教材目录中选用内容适合的专业教材。 模块 | 培训安排及内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 专业技能 | 1.产业发展和市场前景 2.产业新技术 3.农产品质量安全 4.生态农业 | 2天 |
| 实训操作 | 田间学校（开展关键农时和关键技术环节的田间技能培训） 现场教学（到实训基地进行现场指导和实践操作） | 4次 |
| 视野开拓 | 到经过认定的或与本产业相关的家庭农场、合作社或示范基地等进行实地观摩 | 2次 |
| 合计 |  | 8天/次 |

（三）考试考核与线上绩效评估

1.考试考核。培训结束后，采取理论考试、实践考核和生产经营水平考察等多种评价方式，对参训对象进行必要的考试考核。经营管理培训以理论考试和学员编制的产业发展规划为主，各地可根据实际情况自行选择考核方式。技术技能培训以考察学员产业技术实践能力为主，并对学员的出勤率、遵守纪律、课堂互动、学习任务完成等方面进行考核，累计成绩合格者颁发培训结业证书。

2.线上绩效评估。由培育对象对授课教师、实训基地、培训组织管理和培训效果的进行线上考核，从而客观真实反映培育质量和效果。

附件1-3

2017年新型职业农民培育项目县培育计划表

| 培育类型 | 培育人数（人） |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 水稻 | 玉米 | 果树 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭农场主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作社带头人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (农机合作社) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业企业家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 返乡创业者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 青年农场主 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贫困人口学员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：（盖章）                                                                年  月  日

附件1-4

2017年新型职业农民培育工程学员登记表

培训机构：（公章）                        学员编号：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  | 政治面貌 |  |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  |  |  |  |  | 毕业学校 及专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮箱地址 |  |  |  |  |  |  | 家庭住址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训需求 |  |  |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |  | 年家庭纯收入（元） |  |  |  |
| 生产经营或从业概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭经营主要产业现状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产业名称 |  |  |  |  | 产业规模 |  |  |  | 年产值或利润 |  |  | 占总收入的比重（%） |  |
| 乡镇推荐意见 |  |  |  | 负责人签名 （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县农发局意见 |  |  |  | 负责人签名 （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-5

2017年新型职业农民培育工程台账（信息表）

培训机构：（公章）                                                      建账时间：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 家庭住址 | 培育类型 | 培训产业 | 培训起止时间及天数 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

班主任签字：                                  培训机构负责人签字：

| 附件1-6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全省新型职业农民培育工作绩效考核指标体系（试行） |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 考核内容及评分标准 | 考核依据 | 考核得分 |  |
| 一、工作落实（50分） | 1.工作方案 | 10 | 在市级新型职业农民培育方案中，能思路清晰、内容全面地表述新型职业农民培育工作的得8分，方案不全面、不规范、存在问题的扣分，扣完为止。市县成立新型职业农民工作领导小组，领导小组办公室设在农业行政管理部门的得2分，没有设立或者不在行政管理部门各扣1分。 | 方案 |  |  |
|  | 2.工作部署 | 10 | 召开专题会议部署相关工作、细化工作要求，满分4分；市级有明确分类、分级、分层培训要求得3分；市、县分类分级开展培训得3分。 | 会议通知、材料、文件、台账等 |  |  |
|  | 3.制度体系建设 | 10 | 建立“教育培训、规范管理、政策扶持”三位一体的制度体系得2分；建立“一主多元”教育培训体系得2分；发挥农广校等公益性机构的作用，吸引市场主体参与，建立各类资源有序参与培育机制得2分；明确认定工作要求得2分；按项目示范县统计，全部开展认定工作得2分，否则按比例扣分，扣满2分为止。 | 文件、材料、数据库 |  |  |
|  | 4.工作创新 | 10 | 在培育机制模式、信息化建设、跟踪服务、政策扶持、搭建交流平台等方面有重大突破和创新的，每项得2分，得满为止。 | 文件、领导讲话、总结材料等 |  |  |
|  | 5.基础工作 | 10 | 合理遴选培训机构，得2分；分层、分类建设实训基地、创业孵化基地、农民田间学校等基地，得2分；规范教材选用程序，优先选用部省规划教材，得2分；加强师资队伍建设，积极开展师资登记入库，得2分；按要求报送相关材料，按时报送得2分，未及时报送的，酌情扣分。 | 数据库、台账、文件、资料 |  |  |
| 二、工作效果（50分） | 6.信息查询 | 10 | 通过全国农业科教云平台、“云上智农”APP可查询在线组班、授课教师、课程设置、选用的基地及学员评价情况，每可查一项得1分，最高得5分；通过全国农业科教云平台、云上智农APP完成在线评价的学员比例在80%以上得5分，以下按比例扣分，每少10%，扣0.5分，扣完5分为止。 | 数据库 |  |  |
|  | 7.学员满意度 | 20 | 学员综合满意度（学员对班级组织、师资、基地等评价的均值）80%以上得满分，以下按比例扣分，每少10%，扣3分，扣完为止。 | 数据库 |  |  |
|  | 8.宣传工作 | 10 | 在中央主要媒体刊播综合性报导1篇（条）得5分、简讯类1篇（条）得2.5分；在省报头版头条刊发或省级新闻联播播出综合性报导1篇（条）得3分、简讯类1篇（条）得1.5分；在农业部网站或司局简报刊载1篇得2分，在中国新型职业农民网站等发布综合性报导1篇得1分，得满8分为止。每市搜集整理10名新型职业农民风采，集结成册，广泛宣传，扩大社会影响，得2分，每少1个，扣0.2分。 | 文件、截图、出版物等证明材料等 |  |  |
|  | 9.未完成任务 | 10 | 未完成农业生产发展资金文件清单中涉及的任务的，按比例扣分，每少完成5%扣0.5分。 | 数据库 |  |  |
| 三、加分、扣分和一票否决 | 10.社会影响 | 5 | 以市委市政府名义出台了专门文件或规划（含往年出台的）得2分；本年度内，市委书记、市长批示、专门讲话得2分；分管市领导批示、专门讲话得1分；农业局局长专门批示、讲话得1分；省农委、省直部门表扬或作为典型经验进行交流得1分；受到群众集体（10人以上）表扬1次得1分。累计得满为止。 | 文件、证明材料等 |  |  |
|  | 11.违规违纪 |  | 存在违规违纪行为，群众举报或新闻媒体曝光经查实的，每起扣10分；出现性质恶劣、影响较大，严重损害工程项目社会形象的事件，实行一票否决，总体评分为0。 | 报纸、视频、截屏等 |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：粮食安全省长责任制“新型职业农民培育指标”考核时，将依据本表考核结果确定。 |  |  |  |  |  |  |