附件13

辽宁省2017年东北黑土地保护利用

试点项目实施方案

为组织实施好我省2017年东北黑土地保护利用试点项目，提高资金使用效益，确保政策落到实处，结合我省实际，特制定本方案。

一、总体思路与原则

强化绿色发展理念，坚持生态为先、保护为重，坚持在发展中保护、在保护中发展，围绕种植业结构调整、“藏粮于地、藏粮于技”战略和黑土资源永续利用，推进用地与养地结合、种植与养殖结合、工程与农艺结合，依靠科技，创新机制，强化法制，完善政策，充分调动地方和农民积极性，逐步建立东北黑土地保护长效机制。试点工作坚持以下原则：一是坚持用养结合，保护利用。优化农业生产布局，大力推广资源节约型、环境友好型生产技术。二是坚持突出重点，综合施策。统筹考虑土肥水种栽培等生产要素，综合运用工程、农艺、农机、生物等措施。三是坚持统筹安排，连片实施。在组织化程度较高、规模化经营较集中的重点区域统筹安排试点，充分发挥新型经营主体的作用。四是坚持政策引导，社会参与。引导社会资本参与，鼓励农民筹资投劳，形成黑土地保护投入的长效机制。

二、试点范围和目标任务

（一）试点范围。2017年，继续在法库县、铁岭县开展黑土地保护利用试点工作。在组织化程度高、规模化经营较集中的重点区域统筹安排、连片实施，项目实施地块与2015年、2016年项目保持一致，每个试点县实施面积10万亩以上。

（二）目标任务。完成3年试点任务，实现试点区域内种植制度更加合理、大型农机具综合配套、肥料施用趋于合理、土壤保水保肥能力逐步提升，农业综合生产能力明显提高。具体目标任务如下：一是耕地质量明显提升。项目区耕地地力提高0.5个等级以上，土壤有机质含量提高3%以上，耕作层厚度达到30cm以上。二是资源利用率明显提高。农作物秸秆综合利用率达80%以上，畜禽粪便等有机肥资源利用率达60%以上，肥料利用率达40%以上。三是技术模式和运行机制不断完善。探索总结出一批适合不同区域、不同土壤类型的“可推广、可复制、能落地、接地气”的黑土地保护综合技术模式和保护运行机制。

三、试点内容

试点县要按照“因地制宜、分类指导、综合施策”的原则，根据本地实际和农民意愿，在2016年试点内容的基础上，进一步优化技术模式，适当调整技术路线。同时，继续开展耕地质量监测评价，在项目实施后及时评估试点成效。

（一）强化地力培肥。以秸秆还田和增施有机肥为重点，提升土壤有机质含量。大力推广秸秆机械粉碎还田和免耕覆盖还田模式，积极发展从事有机肥生产的社会化服务组织，支持畜禽粪便、作物秸秆收集以及田间堆肥等环节，降低有机肥施用成本，实现增施有机肥。

（二）构建合理耕层。在一些开垦时间晚、土质粘重、犁底层明显的地区，实施深翻深松技术，打破犁底层，改善黑土地理化性状；在一些土壤熟化程度较高、土质松软、犁底层不明显的地区，推广少耕免耕技术，提高土壤蓄水保墒能力。

（三）优化种植结构。以粮豆轮作、粮草（饲）轮作为重点，优化农业结构。建立合理的轮作种植制度，推行粮豆轮作，增加大豆种植面积。扩大青贮玉米和牧草种植面积，促进粮食就地转化为畜产品。

（四）推进科学施肥。以控制农业投入品为重点，开展化肥零增长行动，深入实施测土配方施肥，推广缓释肥料、水溶肥、生物有机肥等新型肥料，实现土壤养分平衡。

四、财政支持方式

2017年，中央财政安排我省东北黑土地保护利用试点项目资金6000万元，每个试点县3000万元。试点县要按照“农民主动实施为主、补贴政策引导为辅”的原则，结合2016年项目实施情况，对补助标准、补助规模进行重新测算和合理调整，调动各方积极性。继续鼓励和支持新型经营主体承担项目实施任务，补贴资金向家庭农场、农民合作社、社会化服务组织、农业龙头企业等倾斜。要按照“资金与工作任务匹配，模式与补助方式结合”的原则，根据不同技术模式，创新资金使用方式，采取物化补助和购买服务等方式组织项目实施。具体支持内容和方式包括：一是秸秆机械粉碎还田和免耕覆盖还田模式，主要补贴农机作业费，由农机服务组织集中连片实施。二是秸秆堆沤还田模式，可通过购买服务，鼓励社会化服务组织，在田间修建简易设施，开展秸秆集中堆沤腐熟后还田服务。三是增施有机肥模式，采取政府向有机肥生产企业、规模化养殖场以及专业合作社组织购买服务方式，承担购买服务的生产企业或服务组织负责将有机肥集中施用到田。四是粮豆轮作培肥模式，对玉米改种大豆（原则上改种面积为实施面积的1/3，轮流改种）的收入差距给予资金补助，对大豆根瘤菌采取物化补助。五是新产品、新技术可采取物化补助和购买服务两种方式，推广缓释肥料、生物有机肥等新型肥料；鼓励农资经营主体或社会化服务组织，开展统测统配和统一施用服务。六是耕地质量监测评价，在充分利用现有资源和严格控制支出的基础上，用于技术指导培训、耕地质量监测、效果评价及总结验收等补助。

五、组织实施和监督管理

（一）加强组织领导。根据工作需要和人员变动情况，省农委对我省东北黑土地保护利用试点项目领导小组成员作了调整(附件1)，进一步加强对项目的组织领导、监督管理和检查验收。市级农业部门要会同财政部门建立相应工作机制，严格项目管理，确保东北黑土地保护利用试点政策落实到位。试点县政府要进一步提高思想认识，完善组织领导机构，将审计、监察等部门纳入项目实施领导小组，明确责任分工，确保各项措施落实到位。省农委与试点县政府、试点县农业部门与项目实施主体分别签订责任书，对试点任务进行层层分解，确保试点工作有序开展。

（二）规范项目实施。市级农业部门要组织试点县尽快编制2017年东北黑土地保护利用试点项目实施方案，选择适合本地、切实可行的试点内容，确定实施区域、技术模式、补助方式、补助标准、组织措施和进度安排等。2017年项目方案在去年方案的基础上，原则上不做大的调整，并明确资金下发到补贴对象的实施路径、各实施地块的GPS定位位点、实施主体信息的登记造册等具体做法。请于11月10日前将项目实施方案以县政府正式文件形式分别报送省农委（一式四份）、省财政厅（一式二份）备案（电子文档发送到sdlntf@126.com）。试点县要积极推进项目整合，以县为平台，将深松整地、秸秆粉碎还田、农作物秸秆综合利用等相关项目进行整合，配套实施，协同推进黑土地保护和利用。

（三）加强技术指导。根据工作需要和人员变动情况，省农委对辽宁省黑土地保护利用试点项目实施专家指导组成员作了调整（附件12-2），进一步加强对试点县的技术指导和服务。市、县农业部门也要成立相应的技术指导组，因地制宜制定技术方案和技术指导方案，对项目实施主体、实施乡镇、村组实行包片指导，总结可推广、可复制的综合技术模式。推进与作物栽培、农机等技术的集成应用，相互促进，互为配套，切实提高技术应用效果。省、市、县专家组成员要在关键季节进行实地调查指导，了解具体情况，协助解决问题，推进工作开展。

（四）加强项目管理。一是严格招标采购。采取购买服务及物化补助的，由试点县农业、财政部门负责采购，物化补助的产品中标企业应在2家以上，中标结果要按法定程序予以公示。试点县农业部门要与承担购买服务的组织或中标企业签订服务合同，省农委对使用的招标物资进行质量抽检，对产品质量不合格的企业3年内不得参与项目补助物资招标采购。二是规范项目操作。试点县要与有关服务组织、专业合作社和乡镇农技推广机构共同做好秸秆还田作业、有机肥施用、统测统配及补助物资发放等工作，并录像存档。利用GPS等信息化手段对实施地块、技术模式实施面积进行定位核实，形成点位图，登记造册。三是严格落实公示制。将项目名称、实施地点、实施面积、物资品种、发放对象、发放数量及举报电话在村级公示7天，并拍照存档，接受群众监督。四是加强档案管理。建立工作档案、技术档案和资金使用档案，图文并茂，规范管理。

（五）强化资金管理。试点县农业、财政部门要严格按照《辽宁省农业资源及生态保护补助资金管理实施细则》（辽财农〔2017〕473号）规定和确定的项目方案使用资金，不串项、不超标，杜绝挤占、挪用、套取补助资金。要将审计等规范管理贯穿项目实施全过程，确保在项目完成后经得起审计部门的审计。要加快资金使用进度，尽快发挥财政资金效益。采取物化补助的，要按照先供货后补助、先公示后兑现的程序，根据农业部门与供货企业签订的服务合同、物资发放清册、企业销售发票等材料，由财政部门将补助资金拨付给供货企业；采取购买服务的，要按照先作业后补助、先公示后兑现的程序，根据农业部门与服务组织签订的任务合同及验收凭证，由财政部门将补助资金兑现给实施作业的组织。

（六）加强宣传调度。要强化宣传意识、加大宣传力度，广泛宣传黑土地保护的经济社会生态效益，解读政策内容，引起社会关注，调动农民积极性。切实加强信息报送，确保信息上得来、报得出，努力做到对上有信息、对外有声音，为项目的实施和规模的扩大创造良好的氛围。要结合实际，提高标准，加强黑土地保护示范区建设，分层次、分季节、分对象开展现场观摩，集中展示技术模式和实施效果，扩大项目示范效应。省农委建立项目执行定期调度督导机制，及时掌握项目执行和资金使用情况，并及时向农业部、财政部报送项目阶段性执行情况。市级农业部门要及时调度项目进展情况，督促试点县加快项目进度。试点县要建立工作台账，对项目实施进度每日一登记，并按照调度工作时间要求报送省农委。省农委将定期宣传试点县的典型经验、技术效果，扩大项目影响，争取各方面支持。

（七）加强绩效考核。省农委将会同有关部门进一步加大项目督导考核力度，在项目实施的关键时期和关键环节，深入项目区开展实地督导，通报督导结果，强化问题整改，并将督导考核结果作为今后项目资金安排的重要依据。市级农业部门要切实加强对项目实施的日常监管，帮助试点县及时解决遇到的问题。试点县政府要将东北黑土地保护纳入地方政府工作目标和绩效考核内容，积极推广东北黑土地保护利用试点经验和做法。试点县农业部门要做好监测点土壤和植株样品检测、技术模式实施效果评价等工作，按时完成项目实施总结和绩效考核自评工作。

附件：13-1.辽宁省东北黑土地保护利用试点项目领导小组成员

13-2.辽宁省东北黑土地保护利用试点项目专家指导组成员

附件13-1

辽宁省东北黑土地保护利用试点项目

领导小组成员

组  长：陈  健  辽宁省农村经济委员会  主任

副组长：张奎男  辽宁省农村经济委员会  副主任

成  员：陈洪斌  辽宁省农村经济委员会粮油处  处长

许化冰  辽宁省农村经济委员会财务处  副处长

王文航  辽宁省土壤肥料总站  站长

李  晔  沈阳市农村经济委员会  副主任

张洪祥  铁岭市农村经济委员会  副主任

乔治国  法库县人民政府  副县长

陈敬满  铁岭县人民政府  副县长

领导小组下设办公室，设在辽宁省土壤肥料总站，办公室主任由王文航同志兼任。

附件13-2

辽宁省东北黑土地保护利用试点项目

专家指导组成员

组  长：汪景宽  沈阳农业大学土地与环境学院  教授

副组长：王文航  辽宁省土壤肥料总站  研究员

成  员：孙文涛  辽宁省农科院植环所  研究员

宋书宏  辽宁省农科院作物所  研究员

卓亚男  辽宁省农业技术推广总站  研究员

杨伟奇  沈阳市土肥工作站  研究员

贺忠科  铁岭市土壤肥料管理站  研究员

徐志强  辽宁省土壤肥料总站  高级农艺师

戴继光  辽宁省土壤肥料总站  高级农艺师

宋  丹  辽宁省土壤肥料总站  高级农艺师

专家指导组下设秘书处，联络人由宋丹同志兼任。