附件14

辽宁省2017年农村一二三产业

融合发展试点工作实施方案

为做好我省农村一二三产业融合发展试点工作，根据农业部、财政部《关于做好2017 年农业生产与服务发展等工作的通知》和农业部农产品加工局《农村一二三产业融合发展推进工作方案》等文件要求，结合我省实际，制定本方案。

一、辽宁省农村一二三产业融合发展的基础

辽宁省位于我国东北地区南部，是重要的老工业基地之一，也是全国农业大省，是国家粮食主产区和畜牧业、渔业、优质水果及多种特产品的重点产区。

一是农业综合生产能力稳步提升。粮食总产稳定在2000万吨，是全国13个粮食主产省之一；设施农业居全国第2位，日光温室全国第一；人均肉类、禽蛋生产量分别居全国第2位、第1位，人均水产品占有量是全国的2.53倍。

二是农业“一县一业”优势凸显。从2009年开始，全省培育了25个有一定影响力、具有地方品牌效应的农业“一县一业”示范县。如：盘山河蟹、西丰鹿业、桓仁冰葡萄等。

三是农业产业化水平稳步提升。省级以上龙头企业677家（其中：国家级55家），市级1395家；从业总人数达到70万人，带动农户近767万户；建设了一批专业性强、特色鲜明、有一定竞争能力农产品加工园区。

四是农业多功能拓展方兴未艾。休闲农业经营主体达到12283个，带动农户33万户，年营业收入209亿元；全国休闲农业与乡村旅游示范县7个，示范点23家，五星级单位有10家，中国最美休闲乡村8家，全国十佳休闲农业精品线路1条，全国“十佳”休闲农庄2个。

五是农村服务业的支撑作用逐步增强。全省土地流转面积达1300万亩，农民合作社发展到5万个，家庭农场3200个；各类农产品交易市场达到88个，年交易额1184.7亿元。农产品年网上销售额近20亿元。小型农村金融机构数量为2222 个。农作物良种覆盖率达到97.1%；三品一标产品总数达到3210个,农业标准化生产面积3500万亩。

六是农村一二三产业融合效果初显。依靠农业“一县一业”示范县，推进农产品深加工，加快农产品加工集聚区建设，初步形成了农业一二三产业融合发展典型模式。如西丰县以东北参茸市场为牵动，推进了鹿业养殖、鹿产品加工、电子商务、休闲旅游等产业融合；桓仁县以冰葡萄和山参为基础，推进了葡萄酒产业园、中医药健康产业、东北参茸市场、北药养生街、金建物流园等产业融合发展。

虽然我省农村一二三产业已呈现出融合发展势头，但也存在一些突出问题：一是纵向融合程度差，产业规模小、加工水平低、产业链条短、产业布局不尽合理。二是横向融合不够，农业多功能未有效发挥。三是三次产业相互融合深度不够，互联网技术应用滞后。四是经营主体与农民建立稳定的利益联结机制尚未破题。

加快农村一二三产业融合发展，是党中央、国务院在我国经济进入新常态、农业发展进入新阶段做出的重大决策。在辽宁省开展农村一二三产业融合发展试点，对实现农业供给侧结构性调整、转变农业发展方式、构建农业与二三产业交叉融合的现代农业产业体系、促进农民增收、实现辽宁老工业基地振兴，具有重要的现实意义。

二、总体要求

（一）总体思路

坚持基在农业、利在农民、惠在农村的基本原则，以拉长农业产业链、完善利益联结机制、促进农民增收为目标，以推进农业供给侧结构性改革为引导，以发展农业适度规模经营为着力点，以能够让农民分享二三产业增值收益的新型经营主体为支持对象，以采取合作制、股份合作制和股份制为形式，着力构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系，形成城乡一体化的农村发展新格局，为辽宁老工业基地振兴提供支撑。以“一县一业”为基础，在全省选择农村一二三产业融合发展基础较好的县，采取“产业链延伸”与“农业多功能拓展”等模式开展试点。

（二）基本原则

1.坚持市场导向。充分发挥市场配置资源的决定性作用，通过市场机制发挥补贴政策对农村产业融合发展的引导作用。

2.坚持分类指导。因地制宜，探索不同地区、不同产业融合发展模式，推进农业规模经营，构建现代农业产业发展体系。

3.坚持主体带动。充分发挥新型农业经营主体和农业产业化龙头企业社会责任，在互惠互利基础上，带动农民稳定增收。

4.坚持农民自愿。在尊重农民意愿的基础上，依法、依规建立和完善利益联结机制，保障农民获得合理的产业链增值收益。

5.坚持统筹推进。协调推进农业现代化、农村工业化、新型城镇化、信息化同步发展，形成城乡一体化发展格局。

6.坚持改革创新。整合各种资源，打破要素瓶颈制约和体制机制障碍，激发融合发展活力；加强监管，保障资金使用安全。

（三）发展目标

试点县（市）通过项目带动和发展实践，围绕“产业链条延伸”和“农业多功能拓展”等模式，探索我省推进农村一二三产业融合发展可复制、可推广的成功经验和典型；农业主导产业规模种养区、加工区、物流区、多功能拓展区实现无缝融合；建立较为完善的农民在农村一二三产业融合发展中的利益共享机制和实现机制；新型农业经营主体不断壮大，带动农民从二三产业发展的增值中分享收益有较大幅度增长，试点县农业主导产业效益明显高于其他地区。

三、试点县的确定

辽宁省农委下发了《辽宁省农委办公室关于申报农产品产地初加工项目县和推荐农村一二三产业融合发展试点县的通知》，明确了申报和推荐条件，《通知》中强调“为提高农村产业融合发展试点覆盖面，充分发挥试点示范作用，2017年整体农村产业融合发展试点县（市）优先从2016年未开展试点的3个市中选择。从农业一县一业示范县选择，向扶贫开发重点县、国家级现代农业示范区、省级高标准农田建设示范区、全国休闲农业与乡村旅游示范县、农村一二三产业融合发展基础较好的县倾斜”的遴选原则，经自主申报、各市农委组织答辩和专家评审、市级推荐、省农委党组会讨论通过，并报请省政府同意，确定法库县、北镇市、绥中县3个县（市）为2017年农村一二三产业融合发展试点县。

四、试点主要任务

（一）探索农村一二三产业融合发展模式。3个试点县要以“一县一业”发展为基础，围绕 “农业产业链延伸型”与“农业多功能拓展型”两个主模式，从实际出发，每个试点县科学总结1-2个符合实际、有前瞻性、可复制、可推广的农村一二三产业融合发展的成功模式。

（二）大力培育多元化农村产业融合经营主体。发挥新型农业经营主体主力军作用，支持一批能够带动和辐射农民分享二三产业增值收益的农民专业合作社、家庭农场和农业产业化龙头企业。支持农民专业合作社依托农业主导产业发展产地加工、绿色加工、特色加工，打造地域品牌，延伸产业链条，实行产加销一体化综合经营，壮大农民专业合作社经济实力。鼓励家庭农场开展农产品直销。支持农业产业化龙头企业通过直接投资、参股经营、签订长期供销合同等方式建设标准化、规模化原料生产基地以及营销设施，带动农户和农民合作社发展适度规模经营。

（三）建立健全多种形式利益联结机制。在充分尊重农民意愿的前提下，支持农民以土地、资金、技术等要素入股组建合作社，推行合作制、股份合作制、股份制等组织形式，建立新型合作社的管理体系，推进农民专业合作社改造升级和规范发展。积极鼓励农民合作社向初加工和流通延伸，探索发展农户+合作社+企业的模式。鼓励试点示范县围绕股份合作、订单合同、服务协作、流转聘用等利益联结模式，建立龙头企业与农户风险共担的利益共同体，探索发展公司+基地+合作社+农户的模式。引导龙头企业创办或入股合作组织，支持农民合作社入股或兴办龙头企业，采取“保底收益、按股分红”的分配方式，实现龙头企业与农民合作社深度融合。鼓励试点示范县将财政资金投入农业农村形成的经营性资产，通过股权量化到户，让集体（合作）经济组织成员长期分享资产收益。

（四）积极开发农业的多种功能。可结合休闲农业发展、美丽乡村建设、传统村落保护等工作，注意总结已有的行之有效的实践探索，支持农民以土地经营权等形式参股，促进农业与旅游、教育、文化的有机融合，稳步推进休闲观光农业、品牌农业、创意农业的发展。要充分利用农村空闲房屋，采取房屋入股、合作经营等方式，鼓励发展产供销一体化的一村一品产业和乡村旅游、健康养老产业等新业态，既有效增加农民收入，又弘扬农耕文化，加强农村生态文明建设。

五、试点资金的使用和安排

（一）资金分配。全省农村一二三产业融合发展全部资金3000万元，3个试点县（市）每个试点县（市）1000万元。

（二）资金使用方式。补助资金采取“先建后补”方式。

（三）资金支持对象和补助内容。重点支持带动或辐射农民分享二三产业增值收益的市级以上农民专业合作社和农业产业化龙头企业，实施的项目原则上应是2016年1月1日后开工建设并于2017年12月31日前竣工的项目。

1.农民专业合作社等新型农业经营主体发展加工流通和直供直销。包括采收、产地处理、贮藏、烘干等初加工设施建设，支持运输、销售、农村电子商务等平台建设。

2.农产品加工流通企业与农户联合建设原料基地和营销设施。包括企业与农户合作共建标准化原料基地、农产品保鲜包装、加工设备、直销配送或餐饮服务设施。

3.休闲农业聚集村合作组织、休闲农业企业、电子商务企业与农户联合建设公共服务设施。包括进村道路、生态停车场、田间观光道路、木栈道、观景台、农耕文化科普展示场所、多功能生产体验中心、游客接待休息设施、生态厕所、生产生活垃圾污水收集处理、电子商务配送等公共基础和配套服务设施。

4.农村产业融合发展集中建设农产品及加工副产物综合利用公共设施。

5.优先支持贫困地区立足当地资源优势，发展特色种养业、农产品加工业和休闲农业与乡村旅游、电子商务等农村服务业农村产业融合项目。

(四)“先建后补”方式补助标准。每个试点县（市）支持农村一二三产业融合发展的项目不能低于5个；原则上，对农民专业合作社建设的项目补助比例为30-40%，对农业产业化龙头企业建设的项目补助比例为20-30%。单个项目补助金额度原则上不低于100万元，对经济效益好、带动农民增收显著、利益联结比较紧密的项目可放宽到500万元。

（五）折股量化要求。支持农民专业合作社的项目，形成的资产应折股量化到普通农户或组织成员中。支持农业产业化龙头企业的项目，能够折股量化的尽量量化，不能折股量化的，企业必须做到与基地农户建立稳定的订单生产、为农户提供贷款担保、资助订单农户参加农业保险；或发展股份合作引导农户自愿以土地经营权等入股企业，采取“保底分红+按股分红”等方式、让农户分享加工销售环节收益。

六、试点进度安排

（一）试点方案编制和审核阶段（7月10日至8月30日）。按照农业部、财政部有关要求，制定辽宁省农村一二三产业融合试点实施方案，组织各市指导和审核试点县（市）编制具体实施方案。

（二）组织实施阶段（8月30日至11月20日）。各市要跟踪指导试点县（市）开展试点示范项目建设，及时掌握项目建设进度，做好政策培训和技术服务工作。

（三）验收和总结阶段（11月21日至12月底）。各试点县（市）对实施的试点项目逐个进行验收，对验收合格的项目，经公示无异议后兑现补助资金。试点县（市）验收结果经市审核后，以市为单位报送省农委、省财政厅备案。各试点县（市）于12月25日前将农村一二三产业融合发展试点工作总结报省农委和省财政厅。

七、保障措施

（一）加强组织领导。各市农业、财政部门要高度重视，认真组织、指导试点县（市）做好试点工作。各试点县政府要把农村一二三产业融合试点工作为重点工作，成立政府主要领导任组长、农业和财政等相关部门负责人参加的协调小组，落实工作责任，明确任务，认真抓好试点工作，确保试点工作顺利进行。

（二）严格审核把关。各试点县（市）要合理确定实施区域和重点内容，按照有关条件和标准选择好新型经营主体。严格审核项目遴选、建设、验收等环节。要认真听取项目实施主体的意见，充分调动各方面参与试点积极性。对试点项目实施单位的情况认真核实，确保无误，并对试点项目实施单位申报材料的完整性、真实性负责。省、市农业、财政部门对试点县（市）实施方案严格审核把关。

（三）加大政策扶持。试点县（市）可结合本地实际，根据有关规定，统筹和整合相关财政资金，将现有强农惠农富农政策向试点示范区域和产业倾斜，进一步突出支持农村产业融合发展的重点领域和环节。各试点县（市）应安排必要的工作经费，以保证政策宣传、业务培训、检查验收等工作的顺利开展。

（四）加强监督检查。农村一二三产业融合发展试点执行项目公示制、复核制和督查制。一是项目公示制。对拟补贴的新型经营主体实施的项目，工程竣工并经县级验收合格后（验收工作需实地见物，确认当年新建，并符合工程验收标准，方可认定为合格），由县级农业部门将项目建设单位、实施地点、投资金额、建设内容、检查验收结果、补助资金额度和监督举报电话等在项目所在地村级公示7天，无异议后，由县级财政部门及时兑付补助资金。二是项目复核制度。试点县所在市农委应严格中央补助资金监管，对项目申报、实施和验收过程中违反程序、弄虚作假、套取财政补助资金的，一经查实，省将收回补助资金，并按照《财政违法行为处罚处分条例》等文件追究有关单位和责任人责任，情节严重的，将移送相关部门。三是项目督查制度。省、市两级农委将加强对试点示范项目实施情况的跟踪督导，建立信息化项目管理平台，适时上传项目执行情况、试点工作动态和典型经验做法。

（五）做好总结宣传。要及时总结试点经验，树立示范典型，积极加以推广。要充分利用电视、报纸、网络等媒体，广泛宣传农村一二三产业融合发展政策，向社会推介示范典型。要及时上报试点工作中的好经验、好做法、好典型，充分发挥试点县的引领和示范带动作用，推动全省农村一二三产业融合发展。

（六）按时上报申报文件。各试点县要按照有关要求，组织相关单位和人员认真编制试点实施方案，经市级农业、财政部门审核后，于 2017年11月10日前，联合行文报送省农委（4份）、省财政厅（1份），同时发送电子文档至 lnnwjgj@126.com。

省农委联系人：郭永  联系电话：024-23447823；

省财政厅联系人：孟庆光 联系电话：024-22825742。

附件：14-1.2017年辽宁省农村一二三产业融合发展试点县工作方案编写提纲

14-2.县（市）农村一二三产业融合发展试点项目建设内容及投资概算计划表

附件14-1

2017年辽宁省农村一二三产业融合发展

试点县工作方案编写提纲

一、题目和格式

（一）题目。***县（市、区）2017 年农村一二三产业融合试点工作实施方案。

（二）格式。题目用二号华文中宋黑体字，正文用三号仿宋字，一级标题用黑体一、二、三、┅，二级标题用楷体（一）、（二）、 （三）、┅，三级标题用 1、2、3、┅。

二、具体内容

（一）农村一二三产业融合发展现状

1．基本情况。包括自然生态条件、经济社会发展状况等，数据截至2016年底（下同）

2、农村一二三产业融合发展基础条件。包括农业主导产业以及主导产业加工、营销服务和休闲农业与乡村旅游等发展情况；土地规模经营和新型农业经营主体发展情况；当地农村一二三产业融合发展的典型、成功经验及发展模式等。

3、推进农村一二三产业融合发展存在的突出问题。

（二）实施农村一二三产业融合发展的目的意义。

（三）开展农村一二三产业融合发展的总体要求

包括总体思路，实施的原则、发展目标。根据实际要求，思路清晰，重点突出，目标明确。

（四）试点的主要内容

1.结合本县农村一二三产业融合发展的实际需要，尽量细化，明确试点采取的模式（农业内部融合、农业产业链延伸、农业多功能拓展、农业新型业态），解决关键环节和领域存在的突出问题和探索的路径。要突出重点，不一定面面俱到。

2.试点项目实施主体基本情况。包括地理位置（乡镇、村）、规模、耕地等情况；实施项目主体利益联结机制、带动产业发展及农户等情况。

（五）资金使用和投资概算

1.资金使用方向。根据本县实际和需求，提出中央财政资金使用支持的重点对象、领域。

2.中央财政资金的使用方式。可采取先建后补的形式，形成的资产应折股量化到普通农户或组织成员中。

3.投资概算。根据试点内容进行详细概算，把试点资金安排到每个项目实施主体，并具体说明资金使用计划和投资测算依据，单独列示资金的扶持方式、具体用途和项目投资比例架构（财政补助资金、申请贷款、自有资金）等内容。

（六）效益分析

主要反映通过实施示范项目，直接带来产业发展和农民增收等方面的情况。比如：项目采取入股分红、保底价收购加二次分红、实施精准扶贫等方式，带动农民分享二三产业增值收益等。

（七）进度安排

包括试点县整体计划，试点期限为 2017 年 7 月—2017 年 12 月底。每个示范项目建设起止时间。

（八）保障措施

包括组织领导和职责分工、资金使用管理、支持政策、机制创新、公共服务、监督检查（项目公示、项目复核、项目督查制度）、宣传交流等保障措施。

三、附件内容

（一）项目位置图及简要情况说明。

（二）项目实施主体的法人资格证书、营业执照、2016 年以来的财务报表等原始证明材料。

（三）每个项目实施主体的项目实施方案，包括项目计划安排、自筹资金承诺书等材料。

（四）实施主体与农户建立紧密利益联结机制证明材料，包括与农民签订的土地入股分红、订单保底价收购合同、利润二次分配等。

（五）以发展休闲农业为实施主体的，须提供发展休闲农业和乡村旅游或一村一品带动当地农民增收的证明材料。