附件7

辽宁省2017年家庭农场补助项目实施方案

为组织实施好我省2017年家庭农场补助项目，提高中央财政资金使用效益，确保支持家庭农场健康发展政策落到实处，结合我省实际，特制定本方案。

一、总体思路与原则

按照《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》（中办发〔2016〕67号）要求，积极创建示范家庭农场，加快培育新型经营主体，使之成为引领适度规模经营、发展现代农业的有生力量的要求，在全省范围内选择从事粮食生产的省级示范家庭农场(不包括农垦系统）、承担监测任务的家庭农场，支持其发展粮食适度规模经营。

项目实施坚持以下原则：一是支持粮食生产。项目实施的家庭农场必须从事玉米、水稻、大豆等主要粮食作物种植；二是坚持优中选优。在省级示范家庭农场、承担农业部监测任务的家庭农场中，选取管理制度健全、发展趋势良好的家庭农场予以支持；三是鼓励适度规模经营。家庭农场通过流转土地，逐步扩大耕种面积，实现适度规模经营。

二、项目范围和目标任务

（一）项目范围。在全省范围内（不含大连市），在县级农业部门登记备案，经营者持有惠农一卡通，并获得了省级示范奖励资金的家庭农场，东港市、昌图县承担发展监测工作的家庭农场。

（二）目标任务。通过项目实施，引导家庭农场加强农田基础设施建设，规范流转土地，健全管理制度，应用先进生产技术，开展标准化生产等。

三、项目实施内容

（一）科学测算分配奖励资金。综合考虑产粮大县数量、2016年当地经营规模农户数量、家庭农场数量，以及近3年省级示范家庭农场数量，采用因素法，统筹安排财政补助资金，将资金切块分配到全省13个市（不含大连市）。

（二）奖励范围和使用方向

1.支持家庭农场通过土地流转，继续扩大耕地经营规模。从事玉米种植面积应该达到400亩以上，水稻、大豆等种植面积应该达到250亩以上。奖励资金用于补助家庭农场流转土地的租金，计算公式为：租金=新增面积×流转价款×流转期限。

2.支持家庭农场通过加强投资，实施打井、修方塘、节水滴灌、平整土地等农田基础设施建设。奖励资金用于补助家庭农场开展农田基础设施建设支出，包括人工费、材料费、施工机械使用费等相关支出。

3.支持家庭农场通过形成完整记录，健全财务收支、投入产出等管理制度，提升家庭农场管理水平，并通过监测系统将有关数据上报农业部。奖励资金用于补助承担监测任务的家庭农场数据收集、整理、上报监测数据等支出，或者委托有关单位开展监测工作，完成检测任务，包括印刷费、务工费、交通费、培训费等支出，以及家庭农场记账人工费、材料费、电脑等办公设备购置的相关支出。

对各年度省级示范家庭农场奖励资金已经落实的地区，重点倾斜、优先考虑。

四、财政支持方式

经过各地评选产生的54个家庭农场，中央财政对每个家庭农场予以8万元的奖励资金，用于补助家庭农场从事农业生产、规范经营管理，以发挥家庭农场在发展粮食适度规模经营方面的示范带动作用。

五、组织实施和监督管理

（一）明确相关责任。由家庭农场主填写省级示范家庭农场项目实施备案表，并提供相关证明材料进行项目申报，同时在项目所在乡镇或村公示7天。家庭农场要对项目的真实性负责；乡镇人民政府负责审核项目执行情况；市、县农业部门负责审核申报材料的完整性。11月20日前，各市将确定的家庭农场名单报省农委农经处（站）备案；12月20日前，将家庭农场项目实施情况总结上报省农委农经处（站）。

（二）强化督促指导。市农委对家庭农场项目开展监督检查。县级农业部门要指导项目实施的家庭农场规范流转土地、健全管理制度、加强农田基础设施建设等。申报的项目是拟开展农田基础设施等建设的家庭农场，应当在2017年年底前完工。家庭农场应当于年底前向县级农业部门提交项目实施总结报告。

（三）强化资金管理。切实加强资金监管，实行先建后补，确保奖励资金专款专用。县级财政部门根据县级农业部门提交的家庭农场项目总结及时将资金通过惠农一卡通发放到农场主手中。对挤占、截留、挪用项目资金等违法违纪行为，按照国家有关规定追究有关单位和人员责任。

（四）落实监管措施。一是严格流转合同条款审查。明确流转合同应当经发包方备案，明确流转合同剩余期限在3年以上，明确流转价款及支付方式。二是加强对新建农田基础设施建设的监管。即将施工的，需要提供项目施工的预算，施工过程中保留相关收支原始凭证，完善支出账簿；已完工的，家庭农场主应当提供建设施工日期、施工人员、支出明细等决算，以及相关凭证、设施照片等证明材料。三是按时完成家庭农场监测任务。按照农业部要求，收集整理东港市、昌图县承担监测任务的家庭农场详细资料，并在规定时间内登陆监测系统，完成相关数据填报工作。同时，提供家庭农场详实的财务收支、投入品采购使用、效益分析等记录，以及开展监测工作相关各项支出凭证和完成监测项目填报工作后的电脑截屏等证明材料。

各市要认真做好项目执行情况的绩效考核，有关绩效考核成果，将作为明年中央财政农业生产发展项目资金拨付的重要依据。